Diagnóstico AS-IS · Resumen Ejecutivo

DIAGNÓSTICO AS-IS WORKMED

RESUMEN EJECUTIVO · v3.0

| Cliente | Workmed |
| --- | --- |
| Período | 2026-04-07 → 2026-04-23 |
| Sesiones | 11 · ~25 horas |
| Procesos | 7 + 1 anexo TI |
| Versión | v3.0 |
| Autor | Barbarita Lara — EMERCOM SpA |
| Fecha | 2026-04-28 |

Tesis · TI Sovereignty Workmed empodera a su equipo TI con control directo sobre su infraestructura cloud (cuenta AWS Workmed propia), su propia plataforma central (FlowMed 2.0 + Identity Service) y la gobernanza de los datos que circulan por ella (DPO, data stewards, comité de cambios). Dos capas inseparables: control técnico + gobernanza de datos. Antes de cualquier salto a la visión TO-BE (Agentes IA + Orquestador), la prioridad es mitigar dolores en cada proceso. Crecimiento volumétrico y modelos contractuales avanzados emergen como consecuencia natural del saneamiento.

# 1. Hallazgos críticos

Identidad fragmentada del cliente y trabajador en 3-4 sistemas (FlowMed, HubSpot, Defontana, Power Platform) sin sincronización. BD productiva FlowMed clon expuesta y réplica RDS con detalle clínico (diagnósticos, antecedentes, exámenes) incumplen hoy Ley 19.628 (datos sensibles) + Ley 16.744/DS 109 (régimen confidencialidad ocupacional). Secall —gatekeeper técnico real de la BD— procesa esos datos sin contrato de encargo formal verificable. Adicional: bloquean cumplimiento Ley 21.719 (vigencia 1 dic 2026).

Núcleo de la lógica de pricing en script Python local (~2.553 líneas) en GitHub personal. Sin redundancia humana ni gobierno del repo.

Eduardo González gatekeeper único del acceso AWS RDS de FlowMed. Caída de 1 persona = sin acceso a base de valorización ni EDPs nuevos.

# 2. Recomendaciones priorizadas

| Cuadrante | Acción | Fase |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Onboarding AWS Workmed propia + GitHub organización + acceso AWS RDS distribuido | F1 (1-90 días) |
| B.1 | Identity Service · primer microservicio acotado (worker + client + APIs lectura) | F1-F2 (1-180 días) |
| B.2 | FlowMed 2.0 sobre AWS Workmed propia con strangler pattern | F2 (91-180 días) |
| B.3 | Pipeline de digitalización Workmed-side para acreditados independientes | F2-F3 |
| B.6 | Marco de gobernanza de datos (DPO, data stewards, comité de cambios, log auditable) | F1-F2 transversal |
| T1 | Agentes IA + Orquestador de Transformación Digital · visión TO-BE | F3 (181-365 días) |

# 3. Impacto esperado en KPIs

| KPI | Cifra actual | Cifra esperada |
| --- | --- | --- |
| % solicitudes Agendamiento que FlowMed lee | ~2% (98% manual) | ≥80% |
| Ciclo validación EDP | 5 días/iter · extremos 2 meses | <2 días con visibilidad continua |
| % atenciones con digitación manual (acreditados) | 40% (~280/día) | 0% (digitalización Workmed-side) |
| Acceso AWS RDS | 1 gatekeeper (Eduardo) | Distribuido (RP formal Mes 1) |
| DPO designado · marco gobernanza | No (incumplimiento Ley 21.719) | Sí (compliance por arquitectura) |

# 4. Carta Gantt · 12 meses

FASE 1 · 1-90 DÍAS · SANEAMIENTO + SOVEREIGNTY FOUNDATIONS

| Acción | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 · Onboarding AWS + GitHub Workmed | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 · Portal del Cliente · fase 1 |  | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3 · Quick fixes Agendamiento + Recaudación | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4 · Recuperación soberanía RDS · contrato encargo Secall | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.6 · Marco gobernanza datos (DPO, stewards) | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| B.1 · Identity Service · diseño + worker |  | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| B.2 · FlowMed 2.0 · diseño arquitectónico |  |  | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| B.5 · Integración HubSpot ↔ FlowMed |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| B.2 · FlowMed 2.0 · primer release (intake) |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| B.3 · Pipeline digitalización acreditados PoC |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| B.4 · PoC pre-informe IA + cola dirigida |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| B.7 · Portal Cliente fase 2 · construcción |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |
| T1 · Agentes IA + Orquestador Transf. Digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |

Fase 1 (M1-M3) saneamiento + foundations · Fase 2 (M4-M6) plataforma propia + integraciones críticas · Fase 3 (M7-M12) expansión + visión TO-BE T1. Crecimiento volumétrico y modelos contractuales avanzados emergen como consecuencia natural del saneamiento, sin tracks propios.

# 5. Acceso al diagnóstico interactivo

El detalle completo de los 7 procesos AS-IS, los 8 visores BPMN 2.0 interactivos, las 18 recomendaciones priorizadas, el roadmap detallado, los riesgos R1-R7 y las validaciones pendientes están en https://ada.emercom.cl/shared/clientes/workmed/diagnostico/ con autenticación por clave.

Documento confidencial · EMERCOM SpA para Workmed · 2026-04-28